**Утверждаю**

**Зав.МКДОУ «ЦРР-д/с№4 «Светлячок»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Г.Мирзоева**

**Приказ № 16-ОД от 09.09.2019 г.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МКДОУ «ЦРР-д/с№4 «Светлячок»**

**по реализации государственной программы**  
**«Доступная среда» для детей – инвалидов  2019 - 2025 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнений** | **Ответственный** |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов. | октябрь 2019 г. | Заведующий |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней регламентирующих реализацию государственной программы «Доступная среда». | ноябрь 2019 г. | Заведующий  Зам. по ВМР |
| 1.3 | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность ДОУ. | в течение года | Члены рабочей группы  Педагоги |
| 1.4 | Создание базы данных ДОУ воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. | октябрь-ноябрь 2019 г. | Члены рабочей группы  Врач |
| 1.5 | Проведение диагностики и анализа готовности родителей воспитанников – инвалидов к переходу на инклюзивное образование. | декабрь 2019 г. | Педагог-психолог |
| 1.6 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с реализацией государственной программы «Доступная среда». | январь-март 2020 г. | Заместитель заведующей по ВМР |
| 1.7 | Взаимодействие с родителями по вопросам инклюзивного образования на основе выявления затруднений и потребностей семьи. | в течение года | Заведующий,  заместитель заведующего по ВМР,  воспитатели  Психолог |
| 1.8 | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах инклюзивного образования. | в течение года | Педагог-психолог |
| 1.9 | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди родителей и воспитанников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | март-май 2020 г.  сентябрь-ноябрь 2020 | Зам по ВМР |
| 1.10 | Анализ соответствия материально-технической базы ДОУ реализации  государственной программы «Доступная среда». | сентябрь-октябрь  2019 г. | Заведующий,  Зам. зав.по АХЧзам.заведующего по ВМР,   ст. медсестра |
| **2. Кадровое и методическое  обеспечение реализации**  **государственной программы «Доступная среда»** | | | |
| 2.1 | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. | май-август 2018 г. | Заведующий  Зам.зав.по ВМР |
| 2.2 | Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в ДОУ воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2019-2020 гг. | Заместитель заведующего по ВМР педагог-психолог,  музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре  члены рабочей группы,  воспитатели |
| 2.3 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования (семинары, курсы повышения квалификации). | 2019 г. | Заведующий,  Заместитель заведующего по ВМР |
| **3. Финансово-экономическое обеспечение реализации**  **государственной программы «Доступная среда»** | | | |
| 3.1 | Реконструкция:  **главный вход в здание**  - изготовление пандуса | 2019-2020 гг. | Зам зав по АХР |
|  | Обеспечение доступности для обучения детей-инвалидов:  - Приобретение тренажеров для детей с ОВЗ  - Приобретение необходимого оборудования в сенсорные уголки - Создание материально-технических условий для обучения детей инвалидов |  | Заведующая, Зам зав по АХР |
| 3.2 | Система информации:   -разметка контрастной полосой  по полу и лестницам  -оборудование пиктограмм для мест обслуживания  -информационные знаки | 2017-2020 гг. | Зам зав по АХР |
| 3.3 | Создание зоны целевого назначения объекта (санитарно-гигиеническое помещение):  -Помещение  -Дверь входная  -Унитаз  -Раковина  -Сенсорная кнопка бесконтактного типа.  -Диспансер для туалетной бумаги | 2019-2020 гг. | Зам зав по АХР |
| **4. Информационное обеспечение государственной программы «Доступная среда»** | | | |
| 4.1 | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | Круглый год | Заведующий,  заместитель заведующего по ВМР |
| 4.2 | Освещение на сайте МКДОУ вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | в течение года | Заместитель заведующего по ВМР  . |