| 1.8 | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах инклюзивного образования. | в течение года | Педагог-психолог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди родителей и воспитанников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | март-май 2020 г. сентябрь-ноябрь 2020г. | Зам. зав. по ВМР |
| 1.10 | Анализ соответствия материально-технической базы ДОУ реализации государственной программы «Доступная среда». | сентябрь-октябрь 2019 г. | Заведующий, Зам. зав. по АХЧ зам.зав. по ВМР, ст. медсестра |
| 2. Кадровое и методическое обеспечение реализации государственной программы «Доступная среда» |  |  |  |
| 2.1 | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. | май-август 2019 г. | Заведующий, Зам.зав.по ВМР |
| 2.2 | Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ для реализации в ДОУ воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2019-2020 гг. | Заместитель заведующего по ВМР педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре члены рабочей группы, воспитатели |
| 2.3 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам инклюзивного образования (семинары, курсы повышения квалификации). | 2020 г. | Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение реализации государственной программы «Доступная среда» |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция: главный вход в здание - изготовление пандуса | 2019-2020 гг. | Зам зав по АХЧ |
|  | Обеспечение доступности для обучения детей-инвалидов: - Приобретение тренажеров для детей с ОВЗ - Приобретение необходимого оборудования в сенсорные уголки - Создание материально-технических условий для обучения детей инвалидов |  | Заведующая, Зам зав по АХЧ |
| 3.2 | Система информации: -разметка контрастной полосой по полу и лестницам -оборудование пиктограмм для мест обслуживания -информационные знаки | 2019-2020 гг. | Зам зав по АХЧ |
| 3.3 | Создание зоны целевого назначения объекта (санитарно-гигиеническое помещение): -Помещение -Дверь входная -Унитаз -Раковина -Сенсорная кнопка бесконтактного типа. -Диспансер для туалетной бумаги | 2019-2020 гг. | Зам зав по АХЧ |
| 4. Информационное обеспечение государственной программы «Доступная среда» |  |  |  |
| 4.1 | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | Круглый год | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР |
| 4.2 | Освещение на сайте МКДОУ вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | в течение года | Заместитель заведующего по ВМР |